## Piano di progetto e Gantt
PROGETTO: Miglioramento Pressopiegatura
OBS
| DATA ENGINEER | DE
| DATA ANALYST | DA
| DATA SCIENTIST | DS
| PROJECT MANAGER | PM
| TEAM LEADER | TM
| CLIENTE | CL
| TIMING: INIZIO E FINE PREVISTA | 26 MAG - 16 GIU |  |  |  | RACI
| Attività | Riferimento | Inizio | Fine | Giorni | PM | DE | DA | DS | TM | CL
1.1 | Colloquio Obiettivi Cliente [3%] | PM | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 1 | R | I | I | I | I | A
1.2 | Valutazioni di ambito e struttura [3%] | PM | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 1 | R | I | I | I | C | A
1.3 | Stabilire Attività [3%] | PM | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 1 | R | I | I | I | C | A
1.4 | Stabilire Tempi/Risorse/Costi [4%] | PM | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 1 | R | I | I | I | C | A
1.5 |  |  | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 1
1.6 |  |  | 2020-05-29 | 2020-05-30 | 1
2.1 | Indicazioni di avvio (Team Leader) [2%] |  | 2020-05-30 | 2020-06-01 | 2 | A | C | I | I | R | I
2.2 |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 1
2.3 |  |  | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 1
2.4 |  |  | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 1
2.5 |  |  | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 1
2.6 |  |  | 2020-06-05 | 2020-06-06 | 1
3.1 |  |  | 2020-06-06 | 2020-06-07 | 1
3.2 |  |  | 2020-06-07 | 2020-06-08 | 1
3.3 | Test Architettura Raccolta Dati [6%] |  | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 2 | I | R | I | I | A | I
3.4 |  |  | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 1
3.5 |  |  | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 1
5.5 | Creazione Dashboard [5%] |  | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 1 | I | C | R | C | A | I
4.1 |  |  | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 1
4.2 |  |  | 2020-06-12 | 2020-06-14 | 2
7.3 | Sviluppo Sistema di Clustering [4%] |  | 2020-06-14 | 2020-06-15 | 1 | I | C | C | R | A | I
9.2 | Presentazione al Cliente [2%] |  |  |  | 0 | R | I | I | I | C | A
| Workflow |  | 2020-05-26 | 2020-06-16 | 21